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PASIRENGIMO ORGANIZUOTI  UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

	Eil. Nr.
	Veiksmai
	Atsakingi asmenys
	Data

	1.
	Įsivertinti ugdymo įstaigos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, ugdytinių amžių ir jų aplinkos socialinę

ekonominę padėtį.
	Administracija,
mokytojai
	Iki kovo 20 d.

	2.
	Pasirinkti tokią nuotolinio ugdymosi aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, organizuojant apklausą darbuotojų facebook paskyroje.
	Administracija
	Iki kovo 20 d. 

	3.
	Apklausti ugdytinių tėvus (globėjus) apie namuose turimas IKT priemones (stacionarius, nešiojamus kompiuterius, planšetes, mobilius telefonus), prieigą prie interneto bei prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos ugdymuisi nuotoliniu būdu.
	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai
	Iki kovo 20 d.

	4.
	Esant poreikiui, priimti sprendimus dėl galimų pagalbos būdų ugdytiniui, kurio šeima yra  socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis (pvz. sudarant galimybę jam namuose naudotis lopšelio-darželio nešiojamu kompiuteriu, planšete, aprūpinti ir internetiniu ryšiu, pvz. nuperkant  mobiliojo ryšio kortelę su mobiliais duomenims).
	Administracija
	Iki kovo 25 d.

	5. 
	Paskirti skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris konsultuotų mokytojus ir ugdytinių tėvus (globėjus) technologijų naudojimo klausimais.
	Direktorius
	Iki kovo 25 d.

	6.
	Paskelbti lopšelio-darželio interneto svetainėje, facebook puslapyje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir  ugdytinių tėvai (globėjai) galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų  administratorių dėl techninės pagalbos.
	Administracija
	Iki kovo 25 d.

	7.
	Nuspręsti, kaip bus lopšelyje-darželyje rengiami pasitarimai.
	Administracija
	Iki kovo 25 d. 

	8.
	Susitarti dėl nuotolinės ugdymosi aplinkos (kokia aplinka bus naudojama komunikuojant mokytojams ir ugdytiniams, ugdytinių tėvams (globėjams), kaip bus prisijungiama prie jos, kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga grupių facebook paskyrose.
	Mokytojai, administracija
	Iki kovo 23 d. 

	9.
	Susitarti dėl ugdymo organizavimo (kaip bus skiriamos užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga, ar informacija, kada ir kokiu būdu ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek ugdytiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys ugdytiniams, jų tėvams (globėjams) ir fiksuojami įvertinimai grupių facebook paskyrose, el. paštu, www.musudarzelis.lt vidinėmis žinutėmis, messenger‘iu.
	Mokytojai, administracija
	Iki kovo 23 d. 

	10.
	Susitarti dėl ugdytinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo, el. paštu, www.musudarzelis.lt vidinėmis žinutėmis, messenger‘iu.
	Vaiko gerovės komisija, administracija
	Iki kovo 23 d.

	11.
	Susitarti dėl bendravimo su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz. internetiniai pokalbiai, skambučiai, el. laiškai ir kt.).
	Mokytojai
	Iki kovo 23 d.

	12.
	Informuoti ugdytinių tėvus (globėjus), kaip bus organizuojamas ugdymas lopšelio-darželio  svetainėje, Facebook puslapyje (uždarose grupėse) ir pan.
	Administracija,
mokytojai
	Iki  kovo 25 d.

	13.
	Nuotoliniu būdu parengti ir sukaupti skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas ugdytiniams mokytis nuotoliniu būdu.
	Mokytojai
	Nuotolinio ugdymo laikotarpiu

	14.
	Sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, ugdytinių ugdymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.
	Administracija, mokytojai 
	Nuotolinio ugdymo laikotarpiu 

	15.
	Koordinuoti mokytojų pasirengimą organizuoti ugdytinių mokymąsi nuotoliniu būdu, vykdant mokytojų individualias apklausas telefonu, messenger‘iu, el. paštu, darbuotojų facebook grupėje.
	IKT koordinatorius, administracija
	Kovo 16-27 d.

	16.
	Susipažinti su EMA ir kitomis nuotolinio ugdymosi platformomis, numatyti taikymo nuotoliniam ugdymui galimybes.
	Mokytojai
	Kovo 17-25 d.

	17.
	Parengti lopšelio-darželio nuotolinio ugdymo proceso organizavimo taisykles.
	Administracija
	Iki kovo 25 d.


